## 清單
| 區域 | 品項 | 數量 | 備註 | survey results | 工作負責人員 | 預計完成時間
101 | 會客區 | 茶几 |  |  |  | 安瑜、宇馨 | 5月底前
|  | 沙發(大) |  |  |  | 安瑜、宇馨 | 5月底前
102 | 茶水間 | *飲水機 |  |  |  | 顏專、家珍、佳穎、筱玟 | 5月底前
|  | *烘餐具機 |  |  |  | 顏專、家珍、佳穎、筱玟 | 5月底前
|  | 桌 |  | (舊的搬去) |  |  | 5月底前
|  | 椅 |  | (舊的搬去) |  |  | 5月底前
|  | 零食籃 |  |  |  | 顏專、家珍、佳穎、筱玟 | 6月底前
104 105 | 女廁/男廁 | *烘手機 | 2 |  |  | 顏專、家珍、佳穎、筱玟 | 5月底前
|  | 紙巾 |  |  |  | 顏專、家珍、佳穎、筱玟 | 5月底前
|  | *垃圾桶 | 6 |  |  | 顏專、家珍、佳穎、筱玟 | 5月底前
|  | *給皂機 | 2 |  |  | 顏專、家珍、佳穎、筱玟 | 5月底前
|  | 刷 | 6 |  |  | 顏專、家珍、佳穎、筱玟 | 5月底前
|  | 標示 |  |  |  | 佳穎、筱玟 | 6月底前
106 | 大會議室 | *電視65' |  |  |  | 孝竑 | 6月底前
|  | 多方會議電話機 |  |  |  | 孝竑 | 6月底前
|  | 音響麥克風 |  |  |  | 孝竑 | 6月底前
|  | 視訊設備 |  |  |  | 孝竑 | 6月底前
108 | 大廳/研討區 | 沙發(大) |  |  |  | 安瑜、宇馨 | 6月底前
|  | 活動椅(小) |  |  |  | 安瑜、宇馨 | 6月底前
|  | 茶几 |  |  |  | 安瑜、宇馨 | 6月底前
|  | 佈置 |  |  |  | 顏專、家珍、佳穎、筱玟 | 6月底前
|  | 投影機 | 2 | 研討區+小會議室 |  | 孝竑 | 5月底前
|  | *電動投影布幕 | 2 | 研討區+小會議室 |  | 孝竑 | 5月底前
|  | 移動式音響設備 |  |  |  | 孝竑 | 5月底前
109 | 辦公區
110 | 影印間 | 工作桌 | 1 |  |  | 安瑜、宇馨 | 6月底前
|  | 收納箱 |  |  |  | 顏專、家珍、佳穎、筱玟 | 6月底前
111 | 機房
112 | 儲藏室
113 | 檔案室
114 | 小會議室 | 椅 |  | (電視,桌 舊的搬去) |  |  | 6月底前
115 | 休憩區 | *吧檯椅 | 6~8 |  | 待吧檯尺寸確認 | 安瑜、宇馨 | 6月底前
|  | *活動(電子)白板 |  |  |  | 孝竑 | 6月底前
|  | 監視器x2 |  | 機房+文檔 | 裝潢需求變更已提出申請 | 安瑜、宇馨 | 6月底前
|  | *飛鏢組 |  |  |  | 程鈞 | 6月底前
|  | *滑步機 |  |  |  | 程鈞 | 6月底前
|  | *飛輪機 |  |  |  | 程鈞 | 6月底前
|  | *手足球桌 |  |  |  | 程鈞 | 6月底前
| 入口處 | 電子看板 |  |  |  | 程鈞 | 6月底前
All | 共同 | 標語 |  |  |  | 佳穎、筱玟 | 6月底前
|  | 植栽 |  |  |  | 顏專、家珍、佳穎、筱玟 | 6月底前
|  | 燈具 |  |  |  | 安瑜、宇馨 | 6月底前
|  | 畫 |  | (舊的搬去) |  |  | 6月底前
|  | 人臉門禁系統 |  |  |  | 勁宏 | 5月底前
|  | 保全系統 |  |  |  | 勁宏 | 5月底前
|  | 窗戶清潔 |  |  |  | 顏專、家珍、佳穎、筱玟 | 5月底前
|  | 室內清潔 |  |  |  | 顏專、家珍、佳穎、筱玟 | 5月底前
|  | 開幕活動企劃 |  |  |  | 顏專、家珍、佳穎、筱玟 | 6月底前
|  | 搬家公司 |  |  |  | 顏專、家珍、佳穎、筱玟 | 5月底前
|  | 市內電話移機申請 |  |  |  | 安瑜、宇馨 | 5月底前
*尺寸須詢問安瑜
開幕展示：
項目 | 預算 | 預計完成時間 | 負責人員
臉霸 | 10萬以下 | 6月中 | 程鈞
圖霸 | 10萬以下 | 6月中 | 程鈞
ATM | 10萬以下 | 6月中 | 安瑜、泓志
ATM(運費) | 10萬以下 | 6月中 | 安瑜、泓志
ATM(燈箱) | 10萬以下 | 6月中 | 安瑜、泓志
製卡機 | 50萬以下(公開評選) | 6月中 | 安瑜、泓志